## Sheet1
프로젝트 개발 일정표
분류 | 작업명 | 기간 | 2024-04-09 | 2024-04-10
0. | 프로젝트 전체 일정 | 2 days
1. | 개발 계획/ 요구분석/ 설계 단계
1-1. | 개발계획 및 일정 구상 | 1 day
1-2. | 자료구조 학습 진행 | 1 day
2. | 구현 단계
2-1. | 스택 구조 미로 찾기 구현 | 1 day
2-2. | 큐 구조 미로 찾기 구현 | 1 day
2-3. | 미로 맵 추가 | 1 day
3. | 테스트 단계
3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | 1 day
4. | 개발 완료 보고
4-1. | 개발 완료 보고 | 1 day